## Sheet1
Tuần | Công việc | Kết quả | Ghi chú
5 | Tìm hiểu tổng quan, lập kế hoạch | Báo cáo tổng quan, bảng kế hoạch
6-8, | Tìm Hiểu Về Các Thuật Toán Định Tuyến Phổ Biến Hiểu cách hoạt động và ưu/nhược điểm của mỗi thuật toán | Báo cáo tìm hiểu
| Nghiên Cứu Contiki OS và Cách Triển Khai Trên Mạng Cảm Biến | Báo cáo tìm hiểu
9-10, | Mô phỏng lại các thuật toán trên Contiki OS Đánh giá, so sánh hiệu năng | Báo cáo so sánh với các thuật toán và đánh giá hiệu suất
10-12, | Phân tích kết quả, tìm điểm yếu và cải thiện hiệu năng Tối Ưu Hóa và Cải Tiến | Thuật toán cải tiến
13 | Thiết kế sơ đồ hệ thống demo Thử nghiệm lại bằng mô phỏng | Sơ đồ chức năng hệ thống File mô phỏng, báo cáo kết quả mô phỏng
14 | Thiết kế mạch cảm biến | Sơ đồ nguyên lý, mạch cảm biến
| Lập trình mạch cảm biến | Lưu đồ thuật toán, code mạch cảm biến
15 | Thử nghiệm mô phỏng | Phần cứng hoạt động ổn định
| Kiểm Tra, Sửa Lỗi và Hoàn Thiện | Hệ thống thử nghiệm hoạt động hiệu quả
16 | Tổng hợp báo cáo | Báo cáo word, power point
| Hoàn thiện báo cáo | Báo cáo word, power point
17
18
19